## Hoja1
|  | obl semes | realizados | publicados-semestre
informe pormenorizado | 4 | 3 | 3 | 3
austeridad gasto | 2 | 2 | 2 | 1
PQR | 2 | 1 | 1 | 1
autoevaluacion-institucional | 2 | 1 | 1 | 1
contingencias juridicas | 1
software | 1
financiero | 1 | 1 | 1
plan de anticorrupcion | 4 | 2 | 1 | 1
evaluacion de desempeño | 1 | 1 | 1
informe control interno contable | 1 | 1 | 1
informe de evaluacion plan de acción | 3 | 1 |  | 1
plan de mejoramiento | 2 |  | 2 | 2
| 24 | 13 | 11 | 10
obligaciòn10 |  |  | 45.83% | 87.5%

## Plan de Acción C.I. 2018
| ASESORA DE CONTROL INTERNO | CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO- 2020 VIGILANCIA FISCAL HACIA LA AUDITORIA CONTINUA
| ACTIVIDADES VIGENCIA 2021 | PROGRAMACION | [23 empty] | SEGUIMIENTO
|  | ENER |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | % TOTAL PROG. | % TOTAL EJEC. | OBSERVACIONES (Espacio para diligenciar por el Responsable del Seguimiento) * Indicar la fecha del seguimiento / /
|  | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC.
| Preparación y presentación de Plan interno de Control interno 2021 | 2021-01-01 | 2021-01-28 |  | 2021-02-10 | [20 empty] | 1 | 100% | cumplido en el mes de febrero
| Coordinación y Revisión de la información relativa a la Rendición de la cuenta a la AGR anual y trimestral | 2021-01-01 | 2021-01-28 | 1-ene-31 marz |  |  |  | 1-abr-30 junui | [5 empty] | 1 julio-30 septiembre | [5 empty] | 1 de octubre -30 diciembre | [5 empty] | 5 | 20% | cumplido el 21 de marzo
| Coordinación y revisión de la información relativa a requerimientos de los organismos de control | 2021-01-28 |  |  | 2021-02-04 | [20 empty] | 1 |  | cumplido en e mes de febrero de 2021
| Realizar el informe de evaluación institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 insumo para la evaluación de desempeño |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | cumplido y enviado
| Reunión de comité institucional de Control Interno 2020 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 3
| Seguimiento a las acciones de Corrección, Correctivas, Preventivas y de Mejora abiertas de la vigencia anterior o generadas en la vigencia actual. Como resultado de las auditorias de calidad o de los resultados de los hallazgos de las auditorias internas de control interno | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 2
| Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno Institucional con el FURAG |  |  | 2021-02-28 |  |  | 2021-03-31 | [18 empty] | 1
| Evaluación del Sistema de control Interno Contable. | 2021-01-04 | 2021-01-31 | [22 empty] | 1 | 100%
| Autoevaluación Institucional (Seguimiento al Plan de Acción institucional). | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3
| Seguimiento a los mapas de riesgo de la entidad. (corrupción, procesos e Institucional. | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | 4 | 0.25%
| Participación en comités: Directivo, De Calidad, De Sostenibilidad Contable, De Archivo y Gobierno en Linea |  |  | 1 | [21 empty] | 1
| Realizar Auditorías Internas a los Procesos misionales y de apoyo de la Organización durante la vigencia 2021 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 15
| Realizar 2 Informes semestrales de PQRS - de OCI a la Administración y publicar página Web vigencia 2021 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | 50%
0 | Realizar 3 seguimientos a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción dos veces al año. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 9 | 0.1111%
| Realizar 3 seguimientos al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional de la Entidad suscritos con la Auditoría General de la República. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 9 | 0.1111%
| realizar el informe sobre la información litiogiosa ekogui, de que trata el articulo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1
| Informe de Austeridad en el Gasto periodicidas trimestral (4) | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 4 | 50%
| Elaborar2 Informes pormenorizados del estado del control interno de la entidad y publicarlo en la página Web. | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | 0.25%
| Realizar 4 Informes de Austeridad en el gasto y reporte al Representante Legal. | [24 empty] | 0
| Realizar e1 Informe Derechos de Autor Software. | 1 | [23 empty] | 1
Note on B17: Ley 1474 de 2011, art. 76, reglamentado pór Decreto 2541 de 2012.
Note on B18: - Ley 1474 de 2011, "por medio del cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectiviidad del control de la gestión pública " Artículos 73, 76 y 78 - Decreto 2641 de 17 diciembre de 2012: "Por medio del cual se reglamenta Art. 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011". Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto reglamentario Único del sector Presidencia de la Republica" Decreto 124 de 2016 "Por medio del cual se sustituye el Título 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"
Note on B22: (Artículo 9 de Ley 1474 de 2011 que modificó Artículo 14 Ley 87 de 1993)
Note on B24: - Directiva Presidencial No. 02 de 2002 - Circular 07 de 2005 Consejo Asesor CI. - Circular 04 de 2006 del DAFP.